

**付録1.　実施計画例**

実施計画例

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| フェーズ１計画 | ・検討プロジェクト立上げ・他機関のOA方針の研究・運用体制の確認（人員＆技術面）・策定・実施計画の作成・策定のキーパーソンの設定 | １～２か月 |
| フェーズ２方針案作成・策定 | ・方針案，説明文書の作成・キーパーソン、図書館委員会への説明・教員のコメント受付・方針の承認 | １～３か月 |
| フェーズ３プロモーション・認知向上 | ・複数媒体による学内周知・教員向け説明会の開催・プレスリリースの発行・ROARMAPへの登録 | １～３か月 |
| フェーズ４実施 | ・方針の実施・実施要領の作成，学内周知・教員向けのFAQや登録サポート | １～３か月 |
| フェーズ５フォローアップ | ・利用統計の作成・対象論文の捕捉と登録の呼びかけ・モニタリング，上層部への情報提供 | 継続 |

（The OpenAIRE guide for research institutions を元に作成）