

**付録1.　実施計画例**

実施計画例

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| フェーズ１  計画 | ・検討プロジェクト立上げ  ・他機関のOA方針の研究  ・運用体制の確認（人員＆技術面）  ・策定・実施計画の作成  ・策定のキーパーソンの設定 | １～２か月 |
| フェーズ２  方針案作成・  策定 | ・方針案，説明文書の作成  ・キーパーソン、図書館委員会への説明  ・教員のコメント受付  ・方針の承認 | １～３か月 |
| フェーズ３  プロモーション・  認知向上 | ・複数媒体による学内周知  ・教員向け説明会の開催  ・プレスリリースの発行  ・ROARMAPへの登録 | １～３か月 |
| フェーズ４  実施 | ・方針の実施  ・実施要領の作成，学内周知  ・教員向けのFAQや登録サポート | １～３か月 |
| フェーズ５  フォローアップ | ・利用統計の作成  ・対象論文の捕捉と登録の呼びかけ  ・モニタリング，上層部への情報提供 | 継続 |

（The OpenAIRE guide for research institutions を元に作成）