## チェックリスト
作業時期 | 対象機関 | カテゴリ | 作業内容・注意点 | JAIRO Cloud（WEKO2）関連画面 | JAIRO Cloud（WEKO3）関連画面
事前（WEKO2更新停止まで） | 必要な機関 | アイテムタイプ | 1）アイテムタイプの各項目やアイテムの各項目の移行先を変更したい場合は、「先行移行_アイテムタイプマッピング表」を参考に、WEKO2でメタデータ項目やjunii2マッピング設定を変更してください。 ・入力タイプ＝プルダウン、ラジオ、チェックボックス（選択肢を含んだもの）の項目は、junii2マッピングによってはJPCOARスキーマ準拠のプロパティに移行され、選択肢の情報が失われてしまう（移行後にプルダウン等で入力できなくなる）。それを避けるために、当該項目のjunii2マッピングを未設定にする方法がある。 | WEKO > 編集 > アイテムタイプ > メタデータ編集 WEKO > 編集 > アイテムタイプ > マッピング設定 | -
確認期間 | 全機関 | アイテムタイプ | 1）全てのアイテムタイプが移行されていることを確認してください。 2）アイテムタイプ（マッピング設定除く）が「先行移行_アイテムタイプマッピング表」の通りに移行されていることを確認してください。 3）必要に応じてアイテムタイプを修正してください。 ・WEKO2にNCID（junii2:NCIDにマッピングされた項目）が存在すると、WEKO3では「関連情報」「収録物識別子」の2つのプロパティが必ず作成されるため、不要なものがあれば削除してください（削除しようとするプロパティにデータが入っているアイテムが存在しないか注意すること）。 ・WEKO2で必須設定になっている項目は、WEKO3でサブプロパティも含めて必須設定になります。必須でなくてもよいサブプロパティがある場合は、サブプロパティのほうの必須設定をオフにしてください。（例えば、タイトルは必ず必須設定になっており、タイトル＞言語も必須になっています。） | WEKO > 編集 > アイテムタイプ > メタデータ編集 | Admin > Item Types > Meta
確認期間 | 全機関 | アイテムタイプ（マッピング設定） | 1）アイテムタイプのマッピング設定（JPCOARスキーマ、Dublin Core）が「先行移行_アイテムタイプマッピング表」の通りに移行されていることを確認してください。 ・Dublin Coreマッピングの設定は移行対象外で、移行ツールによって新たに設定されています。 2）必要に応じてマッピング設定を修正してください。 | WEKO > 編集 > アイテムタイプ > マッピング設定 | Admin > Item Types > Mapping
確認期間 | 全機関 | アイテム（メタデータ、コンテンツ） | 1）全てのアイテムが移行されていることを確認してください。 ・アイテムの件数（公開／非公開）は、ログイン状態でインデックスリストに表示されたアイテム件数を確認するか、レポート（WEKO2では【WEKO > 編集 > レポート > 運用レポート > アイテム登録総数】、WEKO3では【Admin > Report】）で確認できます。 2）非公開アイテムが公開アイテムとして移行されていないことを確認してください。 3）アイテムが「先行移行_アイテムタイプマッピング表」の通りに移行されていることを確認してください。 4）必要に応じてアイテムメタデータを修正してください。 ・【重要】データ移行ツールで機械的にデータの内容を判別するのには限界があり、値が未設定の状態で移行されているサブプロパティが多数存在します（言語、○○Scheme、○○URI、○○タイプ、○○識別子）。お手数ですが、データ修正をお願いします。 ・これらの中にはIRDBハーベストで必須項目チェックが行われるものがあり、エラーやワーニングが発生する可能性があります。（例：textversion=ETDの博士論文のobjectType=fulltext） ・アイテムリストやアイテム詳細画面に表示される内容（例：タイトル、作成者）は、画面表示言語（ヘッダーの言語切替プルダウン）と言語サブプロパティの組み合わせによって決まります。画面表示が想定通りにならない場合は、言語サブプロパティが空欄になっているのが理由の可能性がありますのでご確認ください。 ※IRDBハーベスト再開（3/24）時点でIRDBのJPCOARスキーマver1.0.2対応が完了しているかどうか調整中です | WEKOモジュール | Main Contentsウィジェット
確認期間 | 全機関 | インデックス／雑誌情報 | 1）全てのインデックスが移行されていることを確認してください。 2）非公開インデックスが公開インデックスとして移行されていないことを確認してください。 3）インデックスが「先行移行_移行仕様について」の通りに移行されていることを確認してください。 4）「削除済インデックス」（WEKO2に、削除済みインデックスにのみ所属しているアイテム、あるいは、インデックスに所属していないアイテムが存在した場合は、WEKO3に「削除済みインデックス」という非公開インデックスを作成し、アイテムを所属させています）内のアイテムを確認し、適切なインデックスに所属させる、アイテムを削除する等の対応をしてください。不要な場合は「削除済みインデックス」を削除して構いません。 | WEKO > 編集 > ツリー編集 | Admin > Index Tree > Edit Tree, Journal Information
確認期間 | 全機関 | 画面デザイン（ページレイアウト／モジュール） | 1）全てのページが移行されていることを確認してください（非公開ページは移行対象外です）。 2）ページ／モジュールが「先行移行_移行仕様について」の通りに移行されていることを確認してください。 3）必要に応じてページレイアウトやウィジェットの調整を行ってください。 ・メニューウィジェットの修正（不要なメニュー項目の削除、日本語メニューと英語メニューの調整、等）。 ・日本語画面と英語画面の統合（WEKO2のページに日本語画面と英語画面が存在すると、WEKO3では2つの異なるページとして移行されています）。 ・ウィジェット内に記述されたハイパーリンクのリンク切れの確認・修正（データ移行の際に、WEKO2の基本的なURLについては変換処理を行っています）。 | WEKO > 編集 > ブロックスタイル WEKO > 編集 > ページスタイル セッティングモード | Admin > Web Design
確認期間 | 必要な機関 | 著者DB（Author Management） | 1）全ての著者名典拠が著者DBに移行されていることを確認してください 2）必要に応じて著者DBの修正をしてください。 ・WEKO2の著者名典拠で「その他」に入力していた氏名は、データ移行で言語（ja、ja-Kana、en）を設定していないので、必要に応じて設定する | WEKO > 編集 > 著者名典拠 ※【WEKO > 編集 > 著者名典拠 > 追加・変更・削除 > ダウンロード】で著者名典拠の件数が分かります | Admin > Author Management ※WEKO3には現在エクスポート機能がないため、著者DB画面で件数を数えていただく必要があります
確認期間 | 全機関 | 管理設定 | 1）管理設定の移行状況を確認してください（移行元、移行先のない設定もあります）。 2）必要に応じて設定変更を行ってください。 | WEKO > 編集 > 管理 WEKO > 編集 > アイテム管理 > 表示順序設定 WEKO > 編集 > 管理 > 運用設定 > 外部著者ID Prefix設定 | Admin > Setting Admin > Index Tree > Custom Sort Admin > Author Management > Edit > ID Prefixタブ
確認期間 | 必要な機関 | ワークフロー | 1）必要に応じてワークフローを作成してください。 ・全てのアイテムタイプについて、特定のフローと関連付けられたワークフローだけが用意されています。 | 移行元データなし | Admin > Workflow > Workflow List
確認期間 | 全機関 | IRDBハーベスト | 1）必要に応じて、ハーベスト公開の制御を行ってください。 ・データ移行で全てのアイテムのOAI-PMH datestampの値がデータ移行ツール実行日時に更新され、初回のIRDBハーベストは全アイテムを対象としたハーベストになります。 ・JPCOARスキーマのバリデーションチェックによって大量のエラー／ワーニングが発生する可能性がありますので、アイテムメタデータの修正やアイテムタイプのマッピング設定の変更をお願いします。https://support.irdb.nii.ac.jp/ja/harvest/jpcoar/mapping ・メタデータの修正作業等が完了していない場合、必要に応じてハーベスト公開の制御を行ってください（右参考）。 ・WEKO3ではWEKO2と異なり、インデックスの空更新によって所属アイテムのdatestampを更新する機能はありません。 | - | Admin > OAI-PMH > Identify ※Output Setをオフにするとリポジトリ全体でハーベスト公開がオフになります。 Admin > Index Tree > Edit Tree ※「ハーベスト公開」をオフにすると、当該インデックスに所属するアイテムについてハーベスト公開がオフになります。
切替作業 | 独自ドメイン利用機関 | DNS設定 | 1）機関内のDNSサーバ担当者に新サーバのIPアドレスを設定するよう依頼してください。（独自ドメイン利用機関以外（https://xxxx.repo.nii.ac.jpというURLの機関）はNIIでDNS設定変更を行います。 | - | -
切替作業 | CNRIハンドル利用機関 | CNRIハンドル | 1）CNRIにsitebndl.zip（サーバのIPアドレス変更に伴い、NIIから提供します）を送付し、設定変更を依頼してください。 | - | -
切替作業後 | CNRIハンドル利用機関 | CNRIハンドル | 1）CNRIハンドル（http://hdl.handle.net/xxxx/yyyy形式のアイテムURL）がリゾルブできる（アイテムにアクセスできる）ことを確認してください。リゾルブできない場合は、CNRIにお問い合わせください。 | - | -
切替作業後 | 全機関 | Yハンドル | 1）Yハンドル（http://id.nii.ac.jp/xxxx/yyyy形式のアイテムURL）が、WEKO3のアイテム詳細画面URL（https://{FQDN}/records/zzzz）に転送されることを確認してください。 | - | -

## 参考資料
* 先行移行ドキュメント
* 先行移行_アイテムタイプマッピング表
* 先行移行_移行仕様について
* JAIRO Cloud（WEKO3）サポート
* https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/display/JAIROCloudWEKO3
* IRDBサポートサイト
* https://support.irdb.nii.ac.jp/ja/harvest/jpcoar/mapping
* https://support.irdb.nii.ac.jp/ja/harvest/jpcoar/dataprovide_ndl
* JPCOARスキーマガイドライン
* https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja